## 모바일프로그래밍_최종_WBS_양식
[모바일 프로그래밍] 최종 WBS 및 산출물 제출 양식
※ 팀장(PM)이 작성하여 팀 단위로 제출하여주세요
대분류(기능/단계) | 중분류(세부 과업) | 담당자 | 수행 기간 | 최종 산출물 및 증빙 자료 명칭
기획 및 설계 | 앱 아이디어 도출 및 기능 정의 | 이현우 | 03.11~03.18 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 캐릭터 성장 방향 조사 | 이주연 | 03.11~03.18 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 건강관리 기능 조사 | 윤석규 | 03.11~03.18 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | GPS 및 만보기 기능 조사 | 이유현 | 03.11~03.18 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 화면 구성 및 UI 설계 | 이현우 | 03.18~03.25 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 캐릭터 성장 시스템 구조 설계 | 이주연 | 03.18~03.25 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 건강 데이터 구조 설계 | 윤석규 | 03.18~03.25 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 위치 데이터 처리 방식 설계 | 이유현 | 03.18~03.25 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 와이어프레임 제작 및 화면 흐름 구성 | 이현우 | 03.25~04.01 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 캐릭터 상태값 정의 | 이주연 | 03.25~04.01 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 건강 정보 입력 항목 정의 | 윤석규 | 03.25~04.01 | 기획 및 설계 산출물.docx
기획 및 설계 | 센서 활용 방식 검토 | 이유현 | 03.25~04.01 | 기획 및 설계 산출물.docx
회원관리 기능 | 로그인 화면 구현 | 이현우 | 04.01~04.08 | activity_main.xml
캐릭터 시스템 | 캐릭터 성장 로직 구현 | 이주연 | 04.01~04.08 | MoodManager.java
건강관리 기능 | 건강 데이터 처리 기능 구현 | 윤석규 | 04.01~04.08 | UserManager.java
운동관리 기능 | 운동 기록 입력 기능 구현 | 이유현 | 04.01~04.08 | ExerciseManager.java
회원관리 기능 | 회원가입 기능 구현 | 이현우 | 04.08~04.15 | JoinActivity.java
캐릭터 시스템 | 캐릭터 성장 기능 보완 | 이주연 | 04.08~04.15 | MoodManager.java
건강관리 기능 | 식단 관리 기능 보완 | 윤석규 | 04.08~04.15 | UserManager.java
운동관리 기능 | 운동 데이터 저장 기능 구현 | 이유현 | 04.08~04.15 | ExerciseManager.java
회원관리 기능 | 자동 로그인 기능 구현 | 이현우 | 04.15~04.22 | AutoLoginManager.java
캐릭터 시스템 | 캐릭터 기능 테스트 | 이주연 | 04.15~04.22 | MoodManager.java
건강관리 기능 | 건강 데이터 기능 테스트 | 윤석규 | 04.15~04.22 | UserManager.java
운동관리 기능 | 운동 기능 테스트 | 이유현 | 04.15~04.22 | ExerciseManager.java
UI 개선 | 홈 화면 UI 수정 | 이현우 | 04.22~04.29 | activity_home.xml
캐릭터 시스템 | 캐릭터 UI 연동 | 이주연 | 04.22~04.29 | activity_home.xml
건강관리 기능 | 건강 정보 화면 수정 | 윤석규 | 04.22~04.29 | activity_home.xml
운동관리 기능 | 운동 화면 수정 | 이유현 | 04.22~04.29 | activity_home.xml
통합 및 유지보수 | 코드 리팩토링 및 기능 통합 | 이현우 | 04.29~05.06 | HomeActivity.java 및 모든 코드 수정
캐릭터 시스템 | 캐릭터 기능 개선 | 이주연 | 04.29~05.06 | MoodManager.java
건강관리 기능 | 건강 데이터 기능 개선 | 윤석규 | 04.29~05.06 | UserManager.java
운동관리 기능 | GPS 기능 구현 | 이유현 | 04.29~05.06 | LocationManagerHelper.java
통합 및 유지보수 | UI 개선 및 오류 수정 | 이현우 | 05.06~05.13 | activity_home.xml
캐릭터 시스템 | 캐릭터 기능 최종 테스트 | 이주연 | 05.06~05.13 | UserManager.java
건강관리 기능 | 건강 기능 최종 테스트 | 윤석규 | 05.06~05.13 | MoodManager.java
운동관리 기능 | 만보기 기능 구현 | 이유현 | 05.06~05.13 | StepManager.java
통합 및 유지보수 | 기능 통합 및 코드 정리 | 이현우 | 05.13~05.20 | HomeActivity.java
캐릭터 시스템 | 캐릭터 유지보수 | 이주연 | 05.13~05.20 | MoodManager.java
건강관리 기능 | 건강관리 유지보수 | 윤석규 | 05.13~05.20 | UserManager.java
운동관리 기능 | 운동 기능 유지보수 | 이유현 | 05.13~05.20 | ExerciseManager.java
최종 점검 | APK 생성 및 최종 테스트 | 이현우 | 05.20~05.27 | FitQuest.apk
최종 점검 | 캐릭터 기능 검토 | 이주연 | 05.20~05.27 | MoodManager.java
최종 점검 | 건강 데이터 검토 | 윤석규 | 05.20~05.27 | UserManager.java
최종 점검 | GPS 및 만보기 검토 | 이유현 | 05.20~05.27 | StepManager.java
일정 관리 | 일정 관리 및 기획서 작성 | 이현우 | 03.18~05.27 | 기획 및 설계 산출물.docx , 일정표.docx